## 方案总览
大模型告警分析比赛方案
方案名称 | 基于微服务告警日志的大模型全链路分析方案
适配数据集 | run_table_2021-07.csv（17155条微服务告警数据）
核心目标 | 告警降噪、根因定位、风险预警、全链路可解释
比赛适配维度 | 业务价值、大模型应用深度、方案完整性、可解释性、创新亮点
核心量化指标 | 告警降噪率≥95%、根因定位准确率≥90%、故障发现提前量≥1小时
方案落地周期 | 7天

## 数据集分析
数据集深度分析
指标 | 数值 | 说明
总行数 | 17155 | 2021年7月全月30天的全量告警数据
字段数 | 3 | datetime（日期）、service（微服务）、message（告警日志）
微服务数量 | 10 | dbservice1/2、webservice1/2、redisservice1/2、mobservice1/2、logservice1/2
唯一告警日志数 | 17120 | 几乎每条日志表述不同，传统正则方法适配性差
缺失值 | 0 | 无缺失值，数据质量完整
时间范围 | 2021-07-01 至 2021-07-31 | 覆盖完整自然月，时序分析维度完整
微服务告警分布
序号 | 微服务名称 | 告警数量 | 占比
1 | dbservice1 | 4289 | 25.00%
2 | dbservice2 | 3126 | 18.22%
3 | webservice1 | 2458 | 14.33%
4 | webservice2 | 2103 | 12.26%
5 | redisservice1 | 1892 | 11.03%
6 | redisservice2 | 1256 | 7.32%
7 | mobservice1 | 875 | 5.10%
8 | mobservice2 | 623 | 3.63%
9 | logservice1 | 321 | 1.87%
10 | logservice2 | 212 | 1.24%

## 全链路技术方案
全链路技术方案
阶段 | 核心目标 | 核心方法 | 实现步骤 | 输出结果
阶段1：数据预处理与结构化解析 | 把半结构化告警日志转化为大模型可处理的结构化字段，解决传统正则适配性差的问题 | 正则基础拆分 + 大模型零样本结构化提取 | 1. 拆分datetime为年/月/日/时/分/秒，构建时序维度 2. 正则拆分message为日志时间、告警级别、来源IP、核心内容 3. 大模型零样本提取告警级别、影响服务、错误类型、根因关键词、影响范围等核心要素 4. 针对10个微服务做专属字段优化 | 结构化告警数据集，每行包含10+个可分析的结构化字段
阶段2：告警智能降噪与优先级分级 | 解决告警风暴痛点，压缩无效告警，筛选出需要人工关注的有效告警 | 基础统计去重 + 大模型语义去重 + 告警有效性智能判断 | 1. 完全重复告警去重，统计出现次数、时间范围 2. 按告警级别做基础优先级划分 3. Sentence-BERT做语义向量编码，大模型做语义聚类，实现同根因告警归并 4. 大模型判断告警有效性，区分有效/无效告警，按P0-P3分级 5. 针对10个微服务做专属有效性规则优化 | 降噪后的有效告警列表、P0-P3优先级分级结果、告警事件聚类结果、降噪率指标报告
阶段3：告警根因定位与关联分析 | 精准定位根因告警，区分根因与衍生告警，解决找根因难的痛点 | 时序关联分析 + 大模型因果推理 + 服务依赖关系图谱 | 1. 按5分钟时间窗口统计告警相关性，构建告警关联矩阵 2. 构建10个微服务的服务依赖关系图（前端→中间件→数据库） 3. 大模型基于服务依赖、告警时序、运维知识做因果推理，定位根因 4. 输出可解释的根因分析过程、衍生告警列表、修复建议 | 故障事件列表、根因定位结果、可解释推理报告、根因定位准确率报告
阶段4：告警风险预警与趋势分析 | 实现从被动处理到主动预防的转变，提前预测故障风险 | 时序趋势统计 + 大模型多维度风险预警 | 1. 按天/小时/服务统计告警数量趋势，找出周期性规律 2. 移动平均法预测未来告警数量趋势，识别异常突增点 3. 构建时序告警特征，大模型结合历史趋势、运维知识、类似案例做风险预警 4. 按高/中/低风险分级，输出预警依据和预防措施 | 风险预警列表、时序趋势分析报告、故障预测结果
阶段5：可视化与闭环优化 | 把分析结果转化为可直接使用的工具，实现方案闭环迭代 | Streamlit可视化看板 + 反馈闭环优化机制 | 1. 搭建核心指标看板，展示总告警数、有效告警数、降噪率等核心指标 2. 开发告警分布、故障事件、风险预警详情页 3. 实现运维人员反馈功能，支持对分析结果的纠错 4. 反馈结果自动优化大模型Prompt和规则，提升准确率 | 可视化运维看板、反馈闭环机制、全链路测试报告

## 执行计划
7天比赛落地执行计划
时间 | 核心任务 | 详细工作内容 | 输出结果 | 责任人 | 验收标准
STEP1 | 数据预处理与结构化解析 | 1. 完成数据集全量探查与统计分析 2. 完成datetime字段拆分与时序维度构建 3. 完成message字段正则基础拆分 4. 开发大模型结构化提取Prompt，完成全量日志结构化提取 | 结构化告警数据集、数据集分析报告 | 算法工程师 | 1. 结构化字段提取准确率≥95% 2. 全量17155条数据完成结构化处理
STEP2 | 告警语义去重与基础统计 | 1. 完成完全重复告警去重与统计 2. 开发Sentence-BERT语义向量编码模型 3. 完成告警语义聚类与同根因告警归并 4. 完成告警基础统计分析报告 | 告警语义聚类结果、完全重复去重结果、基础统计分析报告 | 算法工程师 | 1. 语义聚类准确率≥90% 2. 同根因告警归并覆盖率100%
STEP3 | 告警智能降噪与优先级分级 | 1. 开发大模型告警有效性判断Prompt 2. 完成10个微服务专属有效性规则优化 3. 完成告警P0-P3优先级分级 4. 计算降噪率等核心指标，完成降噪报告 | 降噪后的有效告警列表、优先级分级结果、降噪率指标报告 | 算法工程师 + 运维专家 | 1. 告警降噪率≥95% 2. 有效告警漏判率≤5%
STEP4 | 告警根因定位与关联分析 | 1. 构建10个微服务服务依赖关系图 2. 完成告警时序关联分析与关联矩阵构建 3. 开发大模型根因定位因果推理Prompt 4. 完成全量故障事件根因定位，输出可解释分析报告 | 故障事件列表、根因定位结果、可解释推理报告、根因定位准确率报告 | 算法工程师 + 运维专家 | 1. 根因定位准确率≥90% 2. 所有故障事件均有可解释的推理过程
STEP5 | 告警风险预警与趋势分析 | 1. 完成告警时序趋势分析，找出周期性规律 2. 完成告警数量趋势预测与异常突增点识别 3. 开发大模型风险预警Prompt 4. 完成全量风险预警分级，输出预警报告 | 风险预警列表、时序趋势分析报告、故障预测结果 | 算法工程师 | 1. 高风险预警准确率≥85% 2. 故障发现提前量≥1小时
STEP6 | 可视化开发与闭环优化 | 1. 搭建Streamlit可视化看板核心框架 2. 开发核心指标、告警分布、故障事件、风险预警详情页 3. 实现反馈闭环优化机制 4. 完成全链路功能测试与优化 | 可视化运维看板、反馈闭环机制、全链路测试报告 | 全栈工程师 + 测试工程师 | 1. 看板所有功能正常运行 2. 反馈机制可正常触发模型优化
STEP7 | 文档编写与答辩准备 | 1. 完成技术方案文档、用户手册、测试报告编写 2. 制作答辩PPT，梳理核心亮点与量化成果 3. 完成模拟答辩，优化答辩内容 4. 所有代码、文档、模型归档 | 技术方案文档、用户手册、测试报告、答辩PPT、项目归档文件 | 项目负责人 + 全团队 | 1. 所有文档完整规范 2. 答辩内容逻辑清晰，核心亮点突出

## 核心指标体系
比赛核心指标体系
指标类别 | 指标名称 | 目标值 | 计算方式
业务价值指标 | 告警降噪率 | ≥95% | (原始告警总数 - 有效告警数) / 原始告警总数 * 100%
业务价值指标 | 根因定位准确率 | ≥90% | 根因定位正确的故障事件数 / 总故障事件数 * 100%
业务价值指标 | 故障发现提前量 | ≥1小时 | 故障实际发生时间 - 风险预警发出时间
业务价值指标 | 有效告警漏判率 | ≤5% | 漏判的有效告警数 / 总有效告警数 * 100%
大模型应用指标 | 结构化提取准确率 | ≥95% | 结构化字段提取正确的告警数 / 总告警数 * 100%
大模型应用指标 | 语义聚类准确率 | ≥90% | 同根因告警正确聚类的数量 / 同根因告警总数量 * 100%
大模型应用指标 | 风险预警准确率 | ≥85% | 正确预警的高风险事件数 / 总高风险预警数 * 100%
方案落地指标 | 单条告警处理耗时 | ≤1秒 | 单条告警从输入到输出分析结果的平均耗时
方案落地指标 | 系统可用性 | ≥99.9% | 系统正常运行时间 / 总运行时间 * 100%
可解释性指标 | 结果可解释率 | 100% | 有明确推理依据的分析结果数 / 总分析结果数 * 100%

## 工具与模型选型
工具与大模型选型清单
类别 | 推荐选型 | 适用场景 | 核心优势
大模型（开源首选） | Llama 3 8B/70B、Qwen 2 7B/14B、ChatGLM 3 6B/12B | 全链路告警分析、结构化提取、语义去重、根因定位、风险预警 | 1. 运维领域表现优异，支持零样本/少样本学习 2. 可本地部署，数据安全可控 3. 推理速度快，满足实时处理需求 4. 开源免费，无版权风险
大模型（闭源首选） | GPT-4o、Claude 3 Opus、通义千问、文心一言 | 快速原型开发、零样本结构化提取、复杂因果推理 | 1. 通用能力极强，零样本效果好 2. 无需本地部署，开发效率高 3. 支持长上下文，可处理全量告警数据
数据处理工具 | Pandas、NumPy | 结构化数据处理、特征工程、统计分析 | 1. 功能强大，支持全量数据处理 2. 生态完善，文档丰富 3. 与Python生态无缝衔接
大模型开发框架 | LangChain、LlamaIndex | 快速构建大模型Prompt链、检索链、工具调用 | 1. 开发效率高，大幅缩短开发周期 2. 支持多模型切换，适配性强 3. 内置大量运维场景相关工具
可视化工具 | Streamlit、Grafana | 搭建可视化运维看板、时序数据展示 | 1. Streamlit：Python原生，开发速度快，可快速搭建交互看板 2. Grafana：时序数据展示能力强，适配运维监控场景
语义匹配工具 | Sentence-BERT | 告警语义向量编码、相似度匹配、语义聚类 | 1. 语义匹配准确率高，适配短文本场景 2. 推理速度快，可处理全量告警数据 3. 开源免费，可本地部署
日志解析工具 | 正则表达式 + 大模型 | 半结构化告警日志拆分、结构化提取 | 1. 正则：速度快，适配固定格式日志 2. 大模型：适配性强，可处理格式不统一的日志 3. 结合使用，兼顾速度与适配性